Республика Бурятия

Хоринский район Администрация муниципального образования

сельское поселение «Краснопартизанское»

671401,с. Ониноборск	Тел.(8 -30148) 24-1-35
ул. Школьная, д. 6

РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ 14								от 20.02.2012 года

«О мерах по реализации федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27 июля 2010года»

Во исполнение требований федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27 июля 2010года на территории муниципального образования  сельское поселение Краснопартизанское»:

1. В срок до 1 марта 2012 года разработать и утвердить административные регламенты предоставления муниципальных услуг в соответствии с требованиями, установленными статьями 12, 13 федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» № 210-ФЗ от 27 июля 2010 года.

2. Утвердить план мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг согласно приложению № 1;

3. Ответственным исполнителям, указанным в плане мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг согласно приложению № 1 принять меры оперативного исполнения предусмотренных мероприятий в срок до 01 марта 2012 года.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

сельского поселения   «Краснопартизанское»:              	  Будаева Ц.А.

Приложение № 1

Утвержден распоряжением Главы

администрации МО СП «Краснопартизанское»

от 20.02.2012г. № 14

План мероприятий по переходу на межведомственное и межуровневое

взаимодействие при предоставлении муниципальных услуг

| № | Наименование мероприятий | Срок реализации | Результат | Ответственный исполнитель/соисполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Организация работы по переходу к предоставлению государственных и муниципальных услуг на базе межведомственного и межуровневого информационного взаимодействия (далее – межведомственное взаимодействие) |  |  |  |
| 1 | Определение должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий по организации межведомственного взаимодействия. | 01.03.2012г.. | Правовой акт | Глава Администрации муниципального образования сельское поселение «Краснопартизанское» |
| 2 | Определение перечня муниципальных услуг с элементами межведомственного взаимодействия, формирование плана перевода муниципальных услуг на межведомственное взаимодействие. | 01.03.2012г. | Перечень услуг | Ответственные исполнители за организацию межведомственного взаимодействия: - Раднаева Н.Б. – специалист 1 разряда, член рабочей группы - Снетков А.Г.. – специалист 2 разряда, член рабочей группы |
|  | II. Проектирование межведомственного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг |  |  |  |
| 2 | Разработка технологических карт межведомственного взаимодействия (по каждой услуге с элементами межведомственного взаимодействия) | 01.03.2012г. | Технологические карты межведомственного взаимодействия | Ответственные исполнители за организацию межведомственного взаимодействия: - Раднаева Н.Б – специалист 1 разряда, член рабочей группы Снетков А.Г.– специалист 2 разряда, член рабочей группы |
| 2.1. | Определение перечня и состава сведений (документов), находящихся в распоряжении исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, необходимых для предоставления муниципальных услуг | 01.03.2012г. | Перечень сведений (документов) | Ответственные исполнители за организацию межведомственного взаимодействия: - Дажина Е.И. – специалист 1 разряда, член рабочей группы - Федорова Г.А.– специалист 2 разряда, член рабочей группы |
| 2.2. | Определение способов межведомственного взаимодействия | 01.03.2012г. |  | Ответственные исполнители за организацию межведомственного взаимодействия: - Раднаева Н.Б. – специалист 1 разряда, член рабочей группы - Снетков А.Г. – специалист 2 разряда, член рабочей группы |
|  | III. Внесение изменений в муниципальные нормативные правовые акты |  |  |  |
| 3 | Проведение инвентаризации муниципальных нормативных правовых актов с целью выявления ограничений для предоставления муниципальных услуг посредством межведомственного взаимодействия. | 01.03.2012г. | Перечень муниципальных нормативных правовых актов, в которые необходимо вносить изменения | Ответственные исполнители за организацию межведомственного взаимодействия: - Раднаева Н.Б. – специалист 1 разряда, член рабочей группы - Снетков А.Г. – специалист 2 разряда, член рабочей группы |
| 4 | Подготовка и утверждение муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для предоставления муниципальных услуг в соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе: |  |  | Ответственные исполнители за организацию межведомственного взаимодействия: - Раднаева Н.Б. – специалист 1 разряда, член рабочей группы - Снетков А.Г. – специалист 2 разряда, член рабочей группы |
| 4.1. | Внесение изменений в административные регламенты предоставления соответствующих муниципальных услуг | 01.03.2012г. | Муниципальные нормативные правовые акты (административные регламенты) | Ответственные исполнители за организацию межведомственного взаимодействия: - Раднаева Н.Б– специалист 1 разряда, член рабочей группы - Снетков А.Г.– специалист 2 разряда, член рабочей группы |
| 4.2. | Внесение изменений в муниципальные нормативные акты, направленные на снятие ограничений на предоставление муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия | 01.03.2012г. | Муниципальные нормативные правовые акты | Ответственные исполнители за организацию межведомственного взаимодействия: - Раднаева Н.Б. – специалист 1 разряда, член рабочей группы - Снетков А.Г. – специалист 2 разряда, член рабочей группы |
| 4. Информационное сопровождение предоставления муниципальных услуг в режиме межведомственного взаимодействия |  |  |  |  |
| 5 | Проведение мероприятий по информированию населения о требованиях Закона №210-ФЗ | в соответствии с планом мероприятий РБ |  | Ответственные исполнители за организацию межведомственного взаимодействия: - Раднаева Н.Б. – специалист 1 разряда, член рабочей группы - Снетков А.Г.– специалист 2 разряда, член рабочей группы |