Республики Бурятия  	Хоринский район

Администрация муниципального образования сельского поселения

«Краснопартизанское»

671401 РБ, Хоринский район,

с.Ониноборск, ул.Школьная,				   тел.(факс) 8(30148)24-1-35

E-mail: admkp@mail.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| «7» февраля 2014года |  | №5 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования Сельское поселение «Краснопартизанское»

На основании Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации» Совет депутатов МО СП «Краснопартизанское»

Постановляет:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования сельское поселение «Краснопартизанское », согласно приложению к данному постановлению.

2.  Настоящее постановление  обнародовать в общественных местах путем вывешивания текста  на стендах для объявлений  в населенных пунктах  муниципального образования сельского поселения «Краснопартизанское»: у.Булум, с.Ониноборск, п.Зун-Хурай, на сайте МО СП «Краснопартизанское».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 07.02.2014 года.

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

сельское поселение «Краснопартизанское»                                                   С.Б.Бадмаева

Приложение

к постановлению №5

Главы МО сельское поселение «Краснопартизанское»

от «7» февраля 2014г.

План мероприятий («дорожная карта»)

«Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры Муниципального образования сельское поселение  «Краснопартизанское»

I.  Цели разработки «дорожной карты»

Целями плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры МО сельское поселение «Краснопартизанское»  (далее – «дорожная карта») являются:

- повышение качества жизни жителей МО СП «Краснопартизанское» путем предоставления им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в духе культурных традиций, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, полноценного межмуниципального культурного обмена;

- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры МО СП «Краснопартизанское» как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;

- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры МО СП «Краснопартизанское»;

- повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры;

- сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей МО СП «Краснопартизанское»

- создание благоприятных условий для устойчивого развития культуры МО СП «Краснопартизанское»

II. Проведение структурных реформ в сфере культуры  МО СП «Краснопартизанское»

В рамках структурных реформ предусматривается:

- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере культуры МО СП «Краснопартизанское»;

- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли;

- формирование конкурентной среды в отрасли культуры путем расширения поддержки творческих проектов;

- создание условий для творческой самореализации граждан МО СП «Краснопартизанское»

- вовлечение населения МО СП «Краснопартизанское» в создание и продвижение культурного продукта;

- участие сферы культуры в формировании комфортной среды жизнедеятельности населенных пунктов МО СП «Краснопартизанское»

III. Целевые показатели (индикаторы) развития сферы культуры МО СП «Краснопартизанское» и меры, обеспечивающие их достижение

- С ростом эффективности и качества оказываемых услуг будут достигнуты следующие целевые показатели (индикаторы):

1) увеличение количества  посещений культурно – массовых мероприятий в МБУК «Заря»								                     (процентов)

| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1.3 | 1,4 |

2) увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проведенных на платной основе в МБУК «Заря»:

(процентов)

| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,16 | 1,19 | 1,22 | 1,25 | 1,28 |

3) повышение уровня удовлетворенности жителей МО СП «Краснопартизанское» культурной жизнью района:

(процентов)

| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 52 | 52 | 53 | 54 |

2. Мерами, обеспечивающими достижение целевых показателей (индикаторов) развития сферы культуры МО СП «Краснопартизанское»

1) создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги (выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания  муниципальных услуг;

2) поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры, достижение целевых показателей по доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней заработной платы по Республике Бурятия, согласно Указа  Президента РФ от 7мая 2012 №597.

3) обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и развитие кадрового потенциала работников сферы культуры;

4) реорганизация неэффективных учреждений культуры.

IV. Мероприятия по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры МО СП «Краснопартизанское»

1. Разработка и проведение мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников учреждений культуры должны осуществляться с учетом Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в муниципальных учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, а также нормативных правовых актов Республики Бурятии. Учитывая специфику деятельности учреждений культуры, при планировании размеров средств, направляемых на повышение заработной платы работников, в качестве приоритетных должны рассматриваться библиотеки, культурно-досуговые учреждения. При этом объемы финансирования должны соотноситься с выполнением этими учреждениями показателей эффективности и достижением целевых показателей (индикаторов).

2. Показателями (индикаторами), характеризующими эффективность мероприятий по совершенствованию оплаты труда работников, являются:

1) динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы в субъектах Российской Федерации:

(процентов)

| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64,9 | 73,7 | 82,4 | 91,2 | 100 |

3) численность руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры МО СП «Краснопартизанское» (человек)

| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |

V. Основные мероприятия, направленные на повышение эффективности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры МО СП «Краснопартизанское»связанные с переходом на эффективный контракт

| № | Мероприятие | Результат | Ответственный исполнитель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Совершенствование системы оплаты труда |  |  |  |  |
| 1. | Разработка (изменение) показателей эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры МО СП «Краснопартизанское» и их руководителей на основании методических рекомендаций Министерства культуры РФ | Постановление главы МО СП «Краснопартизанское» | Администрация МО СП «Краснопартизанское» МБУК «Заря» | 1 квартал 2014 года, далее ежегодно |
| 2. | Проведение мониторинга заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | Мониторинг статистические отчеты предоставлять в отдел культуры и финансовое управление МО «Хоринский район» | Руководитель МБУК «Заря» совместно с главным специалистом МО СП «Краснопартизанское» | Ежегодно |
| 3. | На основании проведенного мониторинга решение вопроса о возможном привлечении на повышение заработной платы средств: - получаемых за счет реорганизации неэффективных учреждений - от приносящей доход деятельности учреждений | Информация в отдел культуры МО «Хоринский район» | МБУК «Заря» | Ежегодно |
| 4. | Внедрение утвержденных Министерством культуры РФ типовых отраслевых норм труда работников учреждений культуры, рекомендаций по формированию штатной численности учреждений | Постановление Главы муниципального образования СП «Краснопартизанское» | МБУК «Заря» | По мере поступления документов из отдела культуры МО «Хоринскийрайон» 2014-2018 годы |
| Создание прозрачного механизма оплаты труда руководителей учреждений |  |  |  |  |
| 5. | Организация мероприятий по предоставлению руководителями учреждений культуры МО СП «Краснопартизанское» сведений о доходах (их супругов и несовершеннолетних детей), а также гражданами, претендующими на замещение должности руководителя | Трудовые договоры с руководителями муниципальных учреждений | Руководитель МБУК «Заря» | Ежегодно |
| Развитие кадрового потенциала работников учреждений культуры |  |  |  |  |
| 6. | Внедрение утвержденных Министерством труда РФ профессиональных стандартов работников учреждений культуры | Администрация МО СП «Краснопартизанское» МБУК «Заря» | МБУК «Заря» | По мере поступления документов из отдела культуры МО «Хоринский район» 2014-2018 годы |
| 7. | Организация работы по повышению квалификации (профессиональной переподготовке) кадров с целью обеспечения соответствия работников современным квалификационным требованиям | трудовые договора, информация в отдел культуры МО «Хоринский район» | Администрация МО СП «Краснопартизанское» МБУК «Заря» | 2014-2018 годы |
| 8. | Проведение мероприятий по заключению дополнительных соглашений к трудовым договорам (новых трудовых договоров) с работниками учреждений культуры в связи с введением «эффективного контракта» | Трудовые договоры с работниками | Администрация МО СП «Краснопартизанское» МБУК «Заря» | Ежегодно |
| Мониторинг достижения целевых показателей средней заработной платы работников учреждений культуры МО СП «Краснопартизанское», определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. | Информационное сопровождение «дорожной карты» - организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров и других мероприятий | проведение разъяснительных работ в коллективах | Руководитель МБУК «Заря» | 2014-2018 годы |
| Сопровождение «дорожной карты» сферы культуры МО СП «Краснопартизанское» |  |  |  |  |
| 11. | Согласование с отделом культуры МО «Хоринский район» «дорожных карт» | Согласование с отделом культуры МО «Хоринский район» | МБУК «Заря» | I квартал 2014 года |
| 12. | Разработка и утверждение муниципальными учреждениями культуры планов мероприятий по повышению эффективности деятельности учреждения в части оказания муниципальных услуг (выполнение работ) на основе целевых показателей деятельности учреждения, совершенствованию системы оплаты труда, включая мероприятия по повышению оплаты труда соответствующих категорий работников (по согласованию с администрацией МО СП «Краснопартизанское» | Приказы МБУК «Заря» | МБУК «Заря» | I квартал 2014 года |
| 13. | Разработка администрацией МО СП «Краснопартизанское» комплекса мер по поэтапному совершенствованию системы оплаты труда работников учреждений культуры МО СП «Краснопартизанское» | Постановление Главы МО СП «Краснопартизанское» | Администрация МО СП «Краснопартизанское» | I квартал 2014 года |